# SUBCONTRACT AGREEMENT

## عقد مقاولة من الباطن

| This agreement is made on Wednesday, December 03, 2025, between: ### First Party (Main Contractor) Company: Innovista Build General Contracting LLC - Location: Abu Dhabi - United Arab Emirates - Email: info@innovistabuild.ae - Phone: 02 633 0143 - Represented by: Mr. Salem Saeed Mohammed Ali Al Matrooshi, as Owner and Managing Director - Trade License: CN-5611768 ### Second Party (Subcontractor/Supplier) Company: SYED HAMDANI GENERAL CONTRACTING CO L.L.C - Location: Abu Dhabi – U.A.E - Contact Phone: +971 2 5557770 - Email: syedhamdanigc@gmail.com - Represented by: Mr. SYED TALIB HUSSAIN HAMDANI SYED ALI ASGHAR SHАН - Position: Partner - Trade License: CN-1024641 ### Preamble Whereas the First Party is the main contractor for the project “AL Barakah”, and intends to execute installation of sports flooring and associated rubber tiling works to floors, walls and ceilings in that project; and Whereas the Second Party, being a specialized applicator, has submitted Quotation Ref. BFME 193 Rev 05 dated 12/11/2025 titled “Installation of Sports Flooring – Project: Barakah”, addressed to Tasleeh General Trading; and Whereas the parties have also agreed a project timeline for AL Barakah describing the sequence and indicative durations of the activities related to rubber tiles, pore sealer, self-levelling and top coat works; Now, therefore, both parties – being fully legally competent – agree to conclude this subcontract agreement. The preamble, together with Quotation Ref. BFME 193 Rev 05, the approved project timeline “AL Barakah”, and any Purchase Order issued by the First Party in relation to these works, shall be deemed an integral and inseparable part of this contract and complementary to its provisions. | إنّه في يوم: الاربعاء الموافق لـ 2025-12-03 تمّ تحرير هذا العقد بين كلٍّ من: ### الطرف الأول (المقاول الرئيسي) شركة: إنوفيستا بيلد للمقاولات العامّة ذ.م.م - المقر: أبوظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة - البريد الإلكتروني: info@innovistabuild.ae - هاتف: 0143 633 02 - ويمثّلها في التوقيع على هذا العقد: السيّد/ سالم سعيد محمد علي المطروشي بصفته مالكًا ومديرًا للشركة - الرخصة التجاريّة: CN-5611768 ### الطرف الثاني (المقاول من الباطن/المورِّد) شركة: سيد حمداني للمقاولات العامة - ذم م - المقر: ابوظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة - هاتف للتواصل: +971 2 5557770 البريد الإلكتروني: syedhamdanigc@gmail.com - ويمثّلها في التوقيع على هذا العقد: السيّد/ سید طالب حسین حمدانی سید علی اصغر شاه بصفته: شريكا - الرخصة التجاريّة: CN-1024641 ### تمهيد حيث إن الطرف الأول هو المقاول الرئيسي لمشروع البركة ، ويرغب في تنفيذ أعمال تركيب أرضيات رياضية وأعمال كسوة مطاطية للأرضيات والجدران والأسقف ضمن هذا المشروع؛ وحيث إن الطرف الثاني، بصفته مقاولًا متخصصًا في هذه الأعمال، قد قدّم عرض السعر رقم BFME 193 Rev 05 المؤرخ في 12/11/2025 . وحيث تم الاتفاق كذلك على البرنامج الزمني لمشروع الذي يوضح تسلسل الأعمال ومددها التقديرية فيما يخص تركيب البلاطات المطاطية، ووضع مادة الـ Pore Sealer، وأعمال الـ Self Levelling، وطبقة الـ Top Coat النهائية؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد، ويُعدّ هذا التمهيد، مضافًا إليه عرض السعر رقم BFME 193 Rev 05 و البرنامج الزمني المعتمد لمشروع AL Barakah وأي أمر شراء يصدره الطرف الأول بخصوص هذه الأعمال، جزءًا لا يتجزأ ومكمّلًا لأحكام هذا العقد. |
| --- | --- |

| ### Article One - Subject and Scope of Work The subject of this subcontract is the installation of sports flooring and related rubber tiling works for the AL Barakah project, in accordance with the First Party’s instructions, project drawings, and good industry practice, as detailed in Quotation Ref. BFME 193 Rev 05. The works include, without limitation, the following main items: - Sports Flooring – Floor Area - Application system: Polyurethane Sports Flooring. - Total build-up thickness: 43 mm. - Approximate area: 320 m². - The build-up includes rubber tiles, pore filler, self-levelling layer and indoor special topcoat as per the manufacturer’s system. - Wall Rubber Cladding - Installation of GI Stud framing. - Installation of rubber on walls as per locations and heights indicated by the First Party. - Approximate area: 290 m². - Ceiling Rubber System - Installation of metal plates. - Installation of GI Stud framing. - Installation of rubber to ceilings as specified. - Approximate area: 320 m². Accommodation, food and transportation for the Second Party’s workers are included in the contract price. All required materials (rubber tiles, GI studs, metal plates, pore filler, self-levelling compound, topcoat, etc.) shall be provided by the client/First Party, unless otherwise agreed in writing. All works shall be executed within the AL Barakah project area designated by the First Party and in full coordination with its site team. | ### البند الأول – موضوع العقد ونطاق الأعمال موضوع هذا العقد هو تنفيذ أعمال الأرضية الرياضية والأعمال المرتبطة بها من بلاطات مطاطية للأرضيات والجدران والأسقف في مشروع «البركة – AL Barakah»، وذلك وفقًا لرسومات المشروع وتعليمات الطرف الأول والأصول الفنية المتعارف عليها، وبالتفصيل الوارد في عرض السعر رقم BFME 193 Rev 05، وتشمل الأعمال – على سبيل المثال لا الحصر – البنود الرئيسة التالية: - أرضية رياضية – مساحة الأرضية - نظام التطبيق: أرضية رياضية بنظام Polyurethane Flooring. - السمك الكلي للبناء: 43 مم. - المساحة التقريبية: 320 م². - يتكوّن النظام من بلاطات مطاطية، وطبقة Pore Filler، وطبقة Self Levelling، وطبقة Topcoat داخلية خاصة حسب نظام الشركة المصنِّعة. - كسوة مطاطية للجدران - تركيب هيكل معدني من GI Stud للجدران. - تركيب كسوة مطاطية على الجدران حسب المواقع والارتفاعات التي يحددها الطرف الأول. - المساحة التقريبية: 290 م². - نظام الأسقف المطاطي - تركيب ألواح معدنية (Metal Plates). - تركيب هيكل معدني من GI Stud للأسقف. - تركيب الكسوة المطاطية على الأسقف وفق المواصفات المعتمدة. - المساحة التقريبية: 320 م². تشمل الأسعار الإقامة والطعام والمواصلات الخاصة بعمّال الطرف الثاني. وتكون جميع المواد المطلوبة (البلاطات المطاطية، هياكل GI Stud، الألواح المعدنية، مادة Pore Filler، مادة Self Levelling، طبقة الـ Topcoat، وغيرها) مقدَّمة من العميل/الطرف الأول ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك. وتُنفَّذ جميع هذه الأعمال ضمن نطاق مشروع AL Barakah الذي يحدده الطرف الأول وبالتنسيق الكامل مع فريقه في الموقع. |
| --- | --- |

| ### Article Two - Detailed Scope of Work The detailed scope of work includes, but is not limited to, the following: - Pre-installation and Measurements - Site inspection, measurement and verification of all floor, wall and ceiling dimensions prior to installation. - Checking substrate conditions (concrete surface, levels, dryness) and notifying the First Party in writing of any deficiencies. - Floor Sports System – Execution Steps - Cleaning the concrete floor and ensuring it is hard, sufficiently level and dry before starting works. - Applying the approved adhesive on the concrete floor. - Laying 43 mm rubber tiles in straight lines covering the full floor area. - Applying Pore Filler (Part A & Part B) to fill voids and joints between rubber tiles. - Applying the self-levelling compound to obtain a smooth and level surface over the entire floor. - Applying the Indoor Special Topcoat as final finishing coat to the sports flooring system. - Wall Works - Supply and installation of GI Stud support framing to receive rubber cladding. - Fixing rubber sheets/tiles on the walls in the directions and heights indicated by the First Party. - Ceiling Works - Installation of metal plates and GI Stud framing to the ceiling structure. - Installation of rubber system on ceilings as per project requirements. - Protection, Cleaning and Handover - Providing adequate protection to finished surfaces during execution of subsequent activities. - Final cleaning of all installed areas and removal of debris from the work area. - Joint inspection and handover of the works to the First Party’s representative. - General Site Conditions & Exclusions - This quotation/contract is re-measurable based on actual quantities installed. - Civil works of any sort (concrete repair, screed, hacking, etc.) are not part of this proposal. - Lighting, water and electricity shall be provided free of cost to the Second Party at site by the First Party/client. - A safe storage area and dumping skips/bins shall be arranged at site by the client/main contractor. - Installed flooring shall be given adequate bonding and curing time; trolleys and wheeled traffic must be avoided during the first week after installation. - Floor boxes, floor protection, trims and accessories are excluded unless expressly stated otherwise. - Shop drawings, if required, can be provided at extra cost. - Once the order is placed and work commenced, it cannot be cancelled or altered except by mutual written agreement. - Prices are subject to change if quantities vary significantly from those stated in Quotation Ref. BFME 193 Rev 05. | ### البند الثاني – نطاق الأعمال التفصيلي يشمل نطاق الأعمال التفصيلي – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي: - أعمال ما قبل التركيب والقياسات - معاينة الموقع وأخذ القياسات والتحقق من جميع أبعاد الأرضيات والجدران والأسقف قبل البدء في التركيب. - فحص حالة السطح الخرساني (الاستواء، الصلابة، الجفاف) وإبلاغ الطرف الأول كتابيًا بأي عيوب أو ملاحظات قبل بدء العمل. - نظام الأرضية الرياضية – خطوات التنفيذ - تنظيف الأرضية الخرسانية والتأكد من أنها صلبة ومستوية وجافة بشكل كافٍ قبل بدء الأعمال. - فرد المادة اللاصقة المعتمدة على سطح الخرسانة. - تركيب بلاطات مطاطية بسُمك 43 مم على خطوط مستقيمة تغطي كامل مساحة الأرضية. - وضع مادة Pore Filler (الجزء A والجزء B) لملء الفواصل والفراغات بين البلاطات المطاطية. - تطبيق مادة الـ Self Levelling للحصول على سطح مستوٍ وناعم على كامل الأرضية. - تطبيق طبقة الـ Indoor Special Topcoat كطبقة نهائية لنظام الأرضية الرياضية. - أعمال الجدران - توريد وتركيب هيكل معدني من GI Stud لاستقبال الكسوة المطاطية. - تثبيت ألواح/بلاطات المطاط على الجدران حسب الاتجاهات والارتفاعات التي يحددها الطرف الأول. - أعمال الأسقف - تركيب ألواح معدنية (Metal Plates) وهيكل معدني من GI Stud على الأسقف. - تثبيت نظام الكسوة المطاطية على الأسقف وفق متطلبات المشروع. - الحماية والتنظيف والتسليم - توفير الحماية المناسبة للأسطح المنفَّذة أثناء تنفيذ الأعمال الأخرى اللاحقة. - تنظيف المناطق المنفَّذة بالكامل وإزالة المخلفات من منطقة العمل. - إجراء معاينة مشتركة مع ممثل الطرف الأول وتسليم الأعمال رسميًا. - الشروط العامة للموقع والاستثناءات - هذا العرض/العقد قابل لإعادة القياس بناءً على الكميات الفعلية المنفَّذة. - لا تشمل هذه الأسعار أي أعمال مدنية (إصلاحات خرسانية، لياسة، تكسير، إلخ)، فهي خارج نطاق هذا العرض. - يلتزم الطرف الأول/العميل بتوفير الإنارة والمياه والكهرباء في الموقع دون مقابل للطرف الثاني. - يوفّر العميل/المقاول الرئيسي مكانًا آمنًا لتخزين المواد وحاويات/سلال نفايات للأعمال. - يجب ترك الأرضية المنفَّذة فترة كافية لتمام الالتصاق والاتزان؛ ويُمنع استخدام العربات ذات العجلات أو الأحمال المتحركة الثقيلة خلال الأسبوع الأول بعد التنفيذ. - لا تشمل الأسعار علب الأرضية (Floor Box) ووسائل حماية الأرضية والـ Trims والأكسسوارات ما لم يُنص على خلاف ذلك. - يمكن للطرف الثاني إعداد مخططات تنفيذية (Shop Drawings) عند الطلب وبمقابل إضافي. - لا يجوز إلغاء الأعمال أو تعديلها بعد إصدار أمر الشراء وبدء التنفيذ إلا باتفاق كتابي متبادل بين الطرفين. - تخضع الأسعار للتعديل في حال تغيّر الكميات الفعلية بشكل جوهري عن الكميات المذكورة في عرض السعر رقم BFME 193 Rev 05. |
| --- | --- |

| ### Article Tree - Contract Value and Taxes - The re-measurable contract price, based on the quantities stated in Quotation Ref. BFME 193 Rev 05 for the AL Barakah project, is: - Total Contract Price (exclusive of VAT): AED 94,600.00 (ninety-four thousand six hundred dirhams only). - This price is exclusive of VAT. Value Added Tax (VAT) at the rate applicable under UAE law (currently 5%) shall be added to the above amount. At a 5% rate, the indicative VAT amount is: - VAT (5%): AED 4,730.00 - Total including VAT: AED 99,330.00 (ninety-nine thousand three hundred thirty dirhams only), subject to adjustment in case of any change in the actual re-measured quantities. - The contract price includes accommodation, food and transportation for the Second Party’s staff, but excludes all materials and civil works unless expressly agreed otherwise. | ### البند الثالث – قيمة العقد والضرائب - تكون قيمة العقد القابلة لإعادة القياس استنادًا إلى الكميات الواردة في عرض السعر رقم BFME 193 Rev 05 لمشروع البركة كما يلي: - إجمالي قيمة العقد (بدون ضريبة القيمة المضافة): 94,600.00 درهم إماراتي وتسعون ألفًا وستمائة درهم لا غير.( - هذه القيمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة حسب النسبة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة (حاليًا 5%) على المبلغ المذكور أعلاه. وبنسبة 5% تكون القيمة التقديرية للضريبة كما يلي: - ضريبة القيمة المضافة (5%) : 4,730.00 درهم إماراتي - الإجمالي شامل الضريبة: 99,330.00 درهم إماراتي )تسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون درهمًا لا غير(، - وذلك مع جواز تعديل هذه الأرقام في حال تغيّر اختلاف الكميات الفعلية المنفَّذة عن الكميات التقديرية. - تشمل قيمة العقد الإقامة والطعام والمواصلات الخاصة بعمّال الطرف الثاني، ولا تشمل المواد أو الأعمال المدنية ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك. |
| --- | --- |

| ### Article Four - Payment Terms Payments shall be made in UAE Dirhams by bank transfer or other method agreed in writing, according to the following milestones, in line with the quotation: - 55% advance payment upon: - Acceptance and signing of this subcontract, and - Issuance of the related Purchase Order by the First Party, against a proforma invoice from the Second Party. - 15% payment upon completion of wall installation works (GI studs and rubber on walls), following joint inspection and confirmation by the First Party’s representative. - 15% payment upon completion of ceiling installation works (metal plates, GI studs and rubber on ceilings), following joint inspection and confirmation. - 15% final payment upon full completion of the sports flooring works (including rubber tiles, pore sealer, self-levelling and topcoat) and final handover of all works under this contract to the First Party. - All invoices issued by the Second Party shall clearly state the corresponding milestone and the applicable VAT amount. - All payments shall be made within seven (7) days from the date of invoice submission, provided the corresponding milestone is achieved and accepted. | ### البند الرابع – شروط السداد تُسدَّد المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد بالدرهم الإماراتي عن طريق التحويل البنكي أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها كتابيًا، وذلك وفق المراحل التالية وطبقًا لما ورد في عرض السعر: - 55% دفعة مقدَّمة تُستحق عند: - قبول هذا العقد وتوقيعه من الطرفين، و - إصدار أمر الشراء المتعلق بهذه الأعمال من قبل الطرف الأول، وذلك مقابل فاتورة مبدئية/عرض سعر من الطرف الثاني. - 15% دفعة تُسدَّد عند الانتهاء من أعمال تركيب الجدران )هياكل GI Stud والكسوة المطاطية ( بعد إجراء معاينة مشتركة وتأكيد ممثل الطرف الأول. - 15% دفعة تُسدَّد عند الانتهاء من أعمال تركيب الأسقف )الألواح المعدنية، هياكل GI Stud، والكسوة المطاطية( بعد المعاينة والتأكيد. - 15% دفعة نهائية تُسدَّد عند الانتهاء التام من أعمال الأرضية الرياضية )بلاطات المطاط، مادة Pore Sealer، الـ Self Levelling، وطبقة الـ Topcoat النهائية( والتسليم النهائي لجميع الأعمال موضوع هذا العقد للطرف الأول. - يجب أن تُبيّن الفواتير الصادرة من الطرف الثاني بوضوح المرحلة المرتبطة بها وقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة. - تُسدَّد جميع المدفوعات خلال سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الفاتورة، شريطة تحقق المرحلة المرتبطة بها وقبولها من الطرف الأول. |
| --- | --- |

| ### Article Five - Duration and Schedule - The works under this contract shall follow the overall project schedule of the First Party for AL Barakah. The specific activities and indicative durations related to the sports flooring system are as follows (subject to site readiness, access and curing requirements): - Installation of rubber tiles on the ceiling: As per Tasleeh (First Party’s) project schedule. - Installation of rubber tiles on the walls: As per Tasleeh project schedule. - Installation of rubber tiles (floor): approximately 3–4 days. - Application of Pore Sealer (including curing): approximately 4 days. - Application of Self-levelling (including curing): approximately 3 days. - Application of Topcoat (including curing): approximately 4 days. The indicative total duration for completing the floor sports system from start of rubber tile installation up to final topcoat is around 14–15 working days, provided that the substrate, environment and access conditions are suitable. - The exact start date and detailed program of works shall be coordinated between the parties. The Second Party shall submit a brief implementation/work plan and coordinate access, measurements and work sequences with the First Party’s site representative. - Any delay resulting from lack of access, incomplete civil works, unavailability of power/water, or other reasons beyond the Second Party’s control shall lead to a corresponding adjustment of the schedule without penalties, without prejudice to Article Six (Delay Penalties) where delay is attributable to the Second Party. | ### البند الخامس – المدة والبرنامج - تُنفَّذ أعمال هذا العقد بما يتوافق مع البرنامج الزمني العام الذي يضعه الطرف الأول لمشروع AL Barakah، وتكون الأنشطة والمدد التقديرية المتعلقة بنظام الأرضية الرياضية كما يلي (مع مراعاة جاهزية الموقع وسهولة الوصول ومتطلبات فترات الجفاف/الالتصاق): - تركيب البلاطات المطاطية على الأسقف: وفقًا لبرنامج الطرف الأول (تسليح) للمشروع. - تركيب البلاطات المطاطية على الجدران: وفقًا لبرنامج الطرف الأول للمشروع. - تركيب البلاطات المطاطية على الأرضية: تقريبًا 3 – 4 أيام عمل. - تطبيق مادة الـ Pore Sealer (شاملة مدة الجفاف): تقريبًا 4 أيام عمل. - تطبيق مادة الـ Self Levelling (شاملة مدة الجفاف): تقريبًا 3 أيام عمل. - تطبيق طبقة الـ Topcoat النهائية (شاملة مدة الجفاف): تقريبًا 4 أيام عمل. وبناءً على ما سبق، تكون المدة الإجمالية التقديرية لإنهاء نظام الأرضية الرياضية من بداية تركيب البلاطات المطاطية وحتى طبقة الـ Topcoat النهائية حوالي 14 – 15 يوم عمل، وذلك بشرط توافر شروط السطح والبيئة وإمكانية الوصول المناسبة. - يتم التنسيق بين الطرفين لتحديد تاريخ بدء الأعمال والبرنامج التفصيلي، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم خطة تنفيذ مختصرة والتنسيق مع ممثل الطرف الأول في الموقع بخصوص مواعيد الدخول والقياسات وتسلسل الأعمال. - في حال حدوث أي تأخير ناتج عن عدم جاهزية الموقع أو تأخر الأعمال المدنية أو عدم توافر الكهرباء/المياه أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادة الطرف الثاني، يتم تعديل البرنامج الزمني بما يتناسب مع ذلك دون توقيع غرامات على الطرف الثاني، ودون الإخلال بما ورد في البند السادس (غرامات التأخير) فيما يخص التأخير العائد إلى الطرف الثاني نفسه. |
| --- | --- |

| ### Article Six - Delay Penalties If the Second Party delays beyond the agreed periods without acceptable excuse and after written notice, a delay penalty of AED 500 per day shall be imposed, without prejudice to the First Party's right to deduct actual damage costs or terminate the contract if delay exceeds 7 consecutive working days. | ### البند السادس – غرامات التأخير في حال تأخر الطرف الثاني عن المدد المتفق عليها دون عذر مقبول وبعد إنذار خطي، تُفرض غرامة تأخيرية مقدارها 500 درهم عن كل يوم تأخير، دون الإخلال بحق الطرف الأول في خصم تكاليف الضرر الفعلي أو فسخ العقد عند تجاوز التأخير 7 أيام عمل متتالية. |
| --- | --- |

| ### Article Seven - General Provisions This contract shall be governed by the laws of the Emirate of Abu Dhabi and the United Arab Emirates. The courts of Abu Dhabi shall have jurisdiction over any disputes arising from it. This contract is executed in two original copies, each party holding one copy. | ### البند السابع – أحكام عامّة تُطبّق قوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على هذا العقد، وتختص محاكم أبوظبي بنظر أي نزاع ينشأ عنه. وقد حُرّر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة. |
| --- | --- |

### SIGNATURES OF PARTIES / توقيعات الأطراف

| ### Second Party - Subcontractor Name: Mr. Syed Talib Hussain Hamdani Sayed Ali Asghar Shah Position: Partner Signature: Stamp: | ### First Party - Main Contractor Name: Mr. Salem Saeed Mohammed Ali Al Matrooshi Position: Owner and Manager Signature: Stamp: |
| --- | --- |